УТВЕРЖДЕН

приказом директора МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4»

от 29.12.2022 № 167 од/р

«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2022-2023 учебном году»

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2022-2023 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные****исполнители** | **Показатели, результаты** |
| I. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в 2022 году  |
| 1 | Подведение итогов ГИА- в 2022 году: предварительные итоги экзаменационной кампании,окончательные итоги экзаменационной кампании | июль 2022 года  | А.С.Боровкова | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по учебным предметам.2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат. |
| 2 | Участие в городских педагогических конференциях, в совещании с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями руководителей ОО, курирующими вопросы ГИА-9. |  август-сентябрь 2022 года | А.С.БоровковаН.Н. Ёлкина | Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2022 году в соответствии с критериями эффективности организационно­-технологического обеспечения. |
| 3 | Участие в вебинарах по учебным предметам по итогам ГИА-9, ГИА-11 | сентябрь –ноябрь 2022 | А.С.БоровковаН.Н. ЁлкинаШМО | Анализ результатов ГИА-9 в 2022 году для организации работы по повышению качества условий и образовательных услуг. |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  |
| 1 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | август - октябрь 2022 года | Н.Н. Ёлкина | Сравнение среднего балла по итогам ГИА по учебным предметам со средним баллом ГИА прошлого года. |
| 2 | Участие в вебинарах с представлением результатов ГИА и ВПР 2022 года по каждому учебному предмету | в течение 2022-2023 учебного года | А.С.БоровковаН.Н. ЁлкинаШМО | Результаты самодиагностики уровня организации ГИА и ВПР в 2022 году в соответствии с критериями эффективности организационно­-технологического обеспечения. |
| 3 | Просмотр вебинаров ФИПИ об изменениях контрольно-измерительных материалов (далее КИМ) ГИА в 2022 году, ознакомление педагогов и обучающихся с демоверсиями КИМ ГИА 2023 | в течение 2022-2023 учебного года | А.С.БоровковаН.Н. ЁлкинаШМО | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2022 г |
| 4 | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА, с использованием дистанционных образовательных технологий на базе системы дистанционного обучения | в течение 2022-2023 учебного года в соответствии с планом ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Н.Н. Ёлкина | Отсутствие внештатных ситуаций.  |
| 5 | Участие в онлайн-консультациях для обучающихся, родителей и педагогов по подготовке к ГИА по общеобразовательным предметам | март-май 2023 | А.С.БоровковаН.Н. ЁлкинаШМО | Отсутствие внештатных ситуаций.  |
| 6 | Участие в оценке предметных компетенций педагогических работников с целью выявления профессиональных дефицитов | март-апрель 2023 | А.С.БоровковаН.Н. ЁлкинаШМО | Сравнение среднего балла по итогам ГИА по учебным предметам со средним баллом ГИА прошлого года. |
| 7 | Адресная методическая поддержка педагогов со стабильно низкими результатами в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2022-2023 учебный год | в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки  | Н.Н. Ёлкина | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА в Свердловской области. |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по подготовке к участию в ГИА-9 в 2023 году.Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. | сентябрь 2022 – июнь 2023 года | В.С.Гришина | Соответствие школьных правовых актов федеральным, региональным и муниципальным. |
| 2 | Циклограмма приказов:"О назначении ответственных за подготовку выпускников 2022 – 2023 учебного года, за информирование выпускников школы, их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА - 2023""О назначении ответственных за формирование школьной базы данных с целью формирования муниципальной части региональной информационной системы об участниках ГИА – 2023""Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по подготовке обучающихся 9 классов школы к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году".«О подготовке и проведении устного собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА»."О командировании педагогических работников школы в качестве сопровождающих выпускников 9-х классов школы на ОГЭ, ЕГЭ, (ГВЭ)". | август 2022сентябрь 2022сентябрь 2022декабрь 2022февраль 2023май 2023 | В.С.Гришина | Отсутствие внештатных ситуаций.  |
| IV. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: |
| 1 | организаторов ППЭ | ноябрь 2022 года - май 2023 года | Н.Н.Ёлкина | Отсутствие нарушений обучающимися и педагогическими работниками школы в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года |
| 2 | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9  | по расписанию курсовой подготовки  | А.С.Боровкова |
| 3 | учителей-предметников, привлекаемых - к проведению итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9) | январь 2023 | А.С.БоровковаН.Н. ЁлкинаЛ.В.Королева |
| 4 | участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | апрель- май 2023 | А.С.Боровкова |
| 5 | педагогов-кандидатов в эксперты территориальных подкомиссий предметных комиссий | январь 2023 -апрель 2023 | Н.Н.Ёлкина |  |
| 6 | общественных наблюдателей | январь 2023 -апрель 2023 | Н.Н.Ёлкина | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2022 г |
| 7. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА через:-репетиционные тестирования и экзамены,-участие в апробациях. | ежемесячно | А.С.БоровковаН.Н. Ёлкина |
| V. Организационное сопровождение ГИА - 9 |
| 1 | Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2023 году | октябрь 2022 | Н.Н.Ёлкина | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году |
| 2 | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | ноябрь 2022-май 2023 |
| 3 | Предложения по формированию списочного состава членов предметных комиссий | декабрь 2022 |
| 4 | Внесение данных, контроль внесения данных, координация вопросов ведения РБД в 2022-2023 учебном году | в соответствии с планом-графиком  |
| 5 | Участие в апробации технологии проведения экзаменов и других апробациях, организуемых Рособрнадзором и ФЦТ | в течение 2022-2023 учебного года по графику Рособрнадзора и ФЦТ | Отсутствие нарушений обучающимися и педагогическими работниками школы в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года |
| **VI.** Формирование РИС ГИА-9 в 2023 году |
| 1 | Внесение данных в муниципальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования 1. сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования:фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования; 2. форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9;3. отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов4. наличие допуска у обучающегося к ГИА-9;5. место сдачи ГИА-9;6. результаты обработки экзаменационных работ обучающихся;7. сведения о результатах ГИА-98. сведения об апелляциях обучающихся:фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции. | до 20 февраля2023до февраля 2023в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся;в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;в течение десяти дней после соответствующего экзамена;в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9;в течение суток со дня подачи апелляции;в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции | Н.Н.Ёлкина | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году |
| 2 | Предоставление сведений о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); | по запросу  | Н.Н.Ёлкина |
| - место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; | в течение недели со дня проведения экзамена; | Своевременное информирование. |
| - сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | Своевременное информирование. |
| **VII.** Организация и проведение ГИА-9 в 2023 году |
|  | Ознакомление с результатами проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся  | в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования Свердловской области | В.С.Гришина | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года |
|  | Организация подачи апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов | В.С.Гришина |
|  | Предварительный анализ результатов ГИА - 9 | июнь -июль 2023 | А.С.Боровкова |
|  | Организация участия выпускников 9-х классов в дополнительные сроки (при необходимости) | сентябрь 2023 | А.С.Боровкова | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году |
|  | Организация работы с целью привлечения в качестве общественных наблюдателей:- родительской общественности;- студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования;- представителей политических партий и общественных организаций | январь-февраль 2023 | А.С.БоровковаН.Н. Ёлкина | Своевременное информирование. |
|  | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-май 2023 | Н.Н. Ёлкина | Своевременное информирование. |
|  | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах | период подготовки к ГИАв соответствии с планом министерства образования Свердловской области | Н.Н. Ёлкина | Своевременное информирование. |
|  | Совещание с ответственными за ГИА по вопросам:- об итогах проведения экзаменационной кампании 2022 года и задачах по подготовке ГИА в 2023 году | октябрь 2022 годамарт 2023 | А.С.БоровковаН.Н. Ёлкина | Своевременное информирование. |
|  | Проведение ГИА-9, в том числе:- проведение экзаменов в ППЭ;- организация работы территориальных предметных подкомиссий;- организация работы конфликтной подкомиссии | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | В.С.Гришина | Своевременное информирование. |
|  | Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 (ОГЭ) в 2023 году | по запросу  | А.С.Боровкова | Своевременное подача данных ГИА-9 в 2023 году |
|  | Предоставление информации об организаторах на ГИА -9 (ОГЭ) | по запросу  | А.С.Боровкова | Своевременная подача данных ГИА-9 в 2023 году |
|  | Создание базы данных об участниках ГИА-9 | по запросу  | Н.Н.Ёлкина | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году |
|  | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 9 классов для участия в ГИА (ОГЭ) | до 1 марта 2023 | А.С.Боровкова | Своевременная подача заявления всеми выпускниками |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с нормативно – правовыми документами по ГИА | по мере поступления новых документов | А.С.Боровкова,  | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ | ноябрь 2022апрель 2023 | А.С.Боровкова | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии"  | ноябрь 2022  | А.С.Боровкова | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с телефонами «горячей линии» |
|  | Доведение до выпускников 9 классов школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена. | по мере поступления информации | А.С.Боровкова | Своевременное информирование выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) |
|  | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов | аттестационный период | А.С.Боровкова | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2023 года |
|  | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании  | А.С.Боровкова | Своевременное оформление стенда школы |
|  | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний | в течение года  | А.С.Боровкова | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2023 года |
|  | Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы | ноябрь 2022-июнь 2023 | А.С.Писцова | Своевременное размещение информации на сайте школы |
| **Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2023 году** |
|  | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ | декабрь 2022 | А.С.БоровковаН.Н. Ёлкина | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 г. |
|  | Проведение ИС РЯ - основной срок- дополнительный | 08 февраля 202315 марта 202315 мая 2023 | А.С.БоровковаН.Н. Ёлкина | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 г. |
| **Подготовка к ОГЭ** |
|  | Диагностические и тренировочные работы по математике | ноябрь-декабрь 2022 годаянварь 2023 годамарт 2023 года | А.С.Боровкова, рук. ШМО | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
|  | Диагностические и тренировочные работы по русскому языку | декабрь 2022 годаянварь 2023 годамарт 2023 года | А.С.Боровкова, рук. ШМО | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
|  | Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору | декабрь 2022 годафевраль 2023 годаапрель 2023 года | А.С.Боровкова, рук. ШМО | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
| **VIII. Анализ проведения ГИА-9 в 2023 г.** |
|  | Подведение итогов ГИА-9 в 2023 г.: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании | июнь 2023 г. август 2023 г. | А.С.БоровковаН.Н. Ёлкина | 1. Средний балл по итогам ГИА (ОГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ОГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников.3. Численность участников ОГЭ, получивших максимальное количество баллов. |